## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points to Complete | Story Points to Complete
0 | 100 | 100
1 | 66 | 70
2 | 35
3 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
20 | 42 | 45
19 | 41 | 41
18 | 37 | 38
17 | 35 | 34
16 | 32 | 30
15 | 28 | 28
14 | 26 | 25
13 | 24 | 23
12 | 22 | 21
11 | 19 | 18
10 | 17 | 16
9 | 15 | 14
8 | 13 | 13
7 | 12 | 12
6 | 11 | 10
5 | 10 | 9
4 | 8 | 7
3 | 7 | 5
2 | 6 | 3
1 | 5 | 1