## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points to Complete | Story Points to Complete
0 | 100 | 100
1 | 78 | 80
2 | 45 | 54
3 | 0
`
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
20 | 33 | 33
19 | 32 | 32
18 | 31 | 30
17 | 30 | 28
16 | 28 | 26
15 | 27 | 24
14 | 26 | 22
13 | 24 | 20
12 | 22 | 18
11 | 19 | 16
10 | 17 | 15
9 | 15 | 13
8 | 13 | 11
7 | 12 | 10
6 | 11 | 9
5 | 10 | 8
4 | 8 | 6
3 | 7 | 4
2 | 5 | 2
1 | 3 | 1
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Estimated Tasks to Complete | Tasks to Complete
20 | 27 | 27
19 | 26 | 26
18 | 26 | 24
17 | 24 | 22
16 | 24 | 21
15 | 23 | 19
14 | 22 | 18
13 | 20 | 16
12 | 19 | 15
11 | 18 | 14
10 | 17 | 13
9 | 16 | 12
8 | 15 | 11
7 | 14 | 10
6 | 12 | 9
5 | 11 | 7
4 | 10 | 5
3 | 9 | 4
2 | 8 | 2
1 | 8 | 1